Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие образования в Аркадакском районе на 2022-2024 годы»

Паспорт

подпрограммы  «Развитие системы общего и дополнительного образования» муниципальной программы

«Развитие образования в Аркадакском районе на 2022-2024 годы»

| Наименование подпрограммы | «Развитие системы общего и дополнительного образования» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования администрации МО Аркадакского муниципального района) |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий в общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для развития системы общего и дополнительного образования района Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг. |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | 1.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. 2.Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного гуманитарного профилей. 3. Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. 4. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации. 5. Удельный вес детей-инвалидов, имеющий соответствующие показания с сохраненным интеллектом и не имеющих противопоказаний, обучающихся на дому с использованием дистанционных форм обучения от всех детей-инвалидов, которым показана дистанционная форма обучения. 6. Доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория. 7. Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория. 8. Отношение среднего балла ЕГЭ ( в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ. 9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от числа выпускников, участвовавших в ГИА. 10. Доля муниципальных образовательных организаций требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведению к соответствию санитарным нормам в общем количестве образовательных организаций. 11. Доля участников Всероссийской Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся. 12. Доля обучающихся отдельных категорий в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных льготами на питание от общего количества обучающихся отдельных категорий. 13. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций . 14. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста. 15. Доля детей инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста . 16. Количество зданий общеобразовательных организаций с износом 50% и выше. 17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 80 %. 18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования не менее 10%. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022-2024 годы, в три этапа: 1 этап- 2022 год; 2 этап- 2023 год; 3 этап- 2024 год. |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по (годам) |  |
| Всего | 828436,24 тыс. рублей |
| в том числе | Федеральный бюджет (прогнозно) - 92627,4тыс. рублей |
|  | Областной бюджет (прогнозно) – 642180,24 тыс. рублей |
|  | Бюджет района – 93628,6 тыс. рублей |
| 2022 год всего | 293743,33 тыс. рублей |
| в том числе | Федеральный бюджет – 30688,0 тыс. рублей |
|  | Областной бюджет – 224510,94 тыс. рублей |
|  | Бюджет района – 38544,39 тыс. рублей. |
| 2023 год всего | 270209,76 тыс. рублей |
| в том числе | Федеральный бюджет (прогнозно) – 34944,0 тыс. рублей |
|  | Областной бюджет (прогнозно) – 207756,4 тыс. рублей |
|  | Бюджет района – 27509,36 тыс. рублей. |
| 2024 год всего | 264483,15 тыс. рублей |
| в том числе | Федеральный бюджет (прогнозно) – 26995,4 тыс. рублец |
|  | Областной бюджет (прогнозно)- 209912,9 тыс. рублей |
|  | Бюджет района – 27574,85 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 80%; 2.Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного гуманитарного профилей - 4; 3. Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей- 70% 4. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации 10%. 5. Удельный вес детей-инвалидов, имеющий соответствующие показания с сохраненным интеллектом и не имеющих противопоказаний, обучающихся на дому с использованием дистанционных форм обучения от всех детей-инвалидов, которым показана дистанционная форма обучения – 95%. 6. Доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория- 65%. 7. Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория- 70%. 8. Отношение среднего балла ЕГЭ ( в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ – 1,58. 9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от числа выпускников, участвовавших в ГИА - 0. 10. Доля муниципальных образовательных организаций требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведению к соответствию санитарным нормам в общем количестве образовательных организаций – 10%; 11. Доля участников Всероссийской Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся – не менее 50%. 12. Доля обучающихся отдельных категорий в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных льготами на питание от общего количества обучающихся отдельных категорий – 100%. 13. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 22%. 14. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста -100%. 15. Доля детей инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста – 50%. 16. Количество зданий общеобразовательных организаций с износом 50% и выше - 0. 17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 80%. 18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования не менее 10% . |

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития.

На начало 2021-2022 учебного года в районе функционирует сложившаяся образовательная система, полностью обеспечивающая потребности населения района в образовательных услугах: 14 общеобразовательных школ, 7 из которых реализуют программы дошкольного образования, 7 дошкольных учреждений и 3 учреждения дополнительного образования.

1 сентября  2021 года за школьные парты сели  1980 ученика, из них 221 первоклассника На реализацию мероприятий по подготовке к новому учебному году из муниципального бюджета выделено (15047,58 т.р. ), из них:

-  на обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций – 1121,35 т. р.(приобретение первичных средств пожаротушения, техническое обслуживание АПС, огнезащитная обработка, измерение сопротивления изоляции).

-на обеспечение санитарно-гигиеническое благополучия образовательных организаций – 1987,89 т. р. (ремонт систем канализации, водоснабжения, отопления, дератизация объектов, медосмотр работников, приобретение антисептических и дезинфицирующих средств)

-на создание защищенности организаций от угроз криминального характера и террористических угроз (ежемесячно) – 800 т.р. (охрана)

-проводятся ремонтные работы :

ремонт кровли в 3 учреждениях – 4676 т.р.

замена оконных блоков в 3 учреждениях – 1152,1 т. р.

ремонт учебных кабинетов – 2281 т. р.

Косметический ремонт – 720,0 т. р.

- на обеспечение безопасных школьных перевозок – 236 т. р.

За счет средств областного бюджета осуществляется ремонт спортивного зала в школе с. Семеновка на сумму 1 млн. 187 тыс. рублей. На базе городских школ №2 и №3  к началу учебного года будет открыт центр образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей», финансирование данного проекта составляет 3 млн.137 тыс. рублей.

Для работы  в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 все образовательные организации района на 100% обеспечены рециркуляторами  воздуха,  бесконтактными термометрами, санайзерами и дозаторами. Регулярно осуществляется закупка антисептических и дезинфицирующих средств.  В 2021 году для обучающихся закуплены учебники на сумму 1 млн. 268 тыс. рублей.

Задачей системы образования остается обеспечение доступности качественного образования для всех категорий детей. Работа с детьми с особыми возможностями здоровья строится через развитие инклюзивного образования. На сегодняшний день в школах обучается 30 детей-инвалидов.  7 детей школьного возраста обучаются на дому, и 46 детей по адаптированной программе.

В 2021 году  73 выпускника 11 классов получили аттестаты  о среднем общем образовании. Из них, 70% закончили учебный год на «4»  и «5».  (2020г. – 70%),  6 выпускников получили аттестат с отличием и награждены медалями «За особые успехи в учении». Это учащиеся городских школ №1 и №2  и СОШ с. Ольшанка, с. Росташи.

Как и в прошлом году, все выпускники района   преодолели минимальный порог ЕГЭ по русскому языку.  100% выпускников, выбравшие данные предметы, преодолели порог по математике, информатике, литературе, географии и иностранному языку.

Высокие результаты, 80 и выше баллов, получили 11 человек по русскому языку (15%) (2020 г- 16%), 1 чел. – по литературе и 3 чел.- по обществознанию. Это выпускники трех городских школ и школ с. Ольшанка, с. Росташи и с. Семеновка. К сожалению, 27% выпускников, сдававших экзамен,  не преодолели минимальный порог по химии, 21% -по обществознанию,17%- по биологии, 13% -  по физике,  и  10% - по истории.

На уровне прошлогоднего показателя средний балл по району по следующим предметам: русский язык, обществознание, биология и химия, информатика. Выше прошлогоднего  показателя - по  физике и литературе.  Ниже – по  математике, истории, географии.

В 2020-2021 учебном году  168 выпускников 9 классов принимали участие в государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования. Аттестаты за 9-й класс выдавались на основании результатов экзаменов  по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.                                                                                      154  девятиклассника, что составляет 92% от общего количества,  получили аттестат об образовании.  17 из них, в результате повторной сдачи экзамена. К сожалению, четырнадцать  выпускников  9 классов (8%) (2019г-6%) получили неудовлетворительные оценки: 4 человека получили неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам, 1 чел.- по русскому языку и 9 чел.- по математике. Они оставлены на повторный год обучения с правом пересдачи в дополнительные сентябрьские сроки. Это обучающиеся городских школ №1,2,3 и школ с.Росташи, с. Кистендей, с. Ольшанка и с. Красное Знамя.

На «4» и «5» окончили 9 классов   36% обучающихся (2020 г. - 31%).    Из них,   7 человек  получили  аттестаты с отличием, что составляет 4% от общего количества (2020- 5%).Это учащиеся городских  школ  и школ с. Красное Знамя, с. Росташи.

Важную информацию о качестве образования дает использование результатов независимых оценочных процедур. За период 2020 – 2021 учебного года образовательные организации приняли участие в региональном мониторинге  по математике для 9 классов, школа № 3 города Аркадака приняла участие в национальных исследованиях качества образования по предмету «Физическая культура» в 6 и 10 классах.

Проведены  Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4,5,6 классов в штатном режиме, в 7  классах в режиме апробации и в 10,11 классах  по выбору образовательной организации.

В 2020-2021 учебном году  202 ученика из 11 школ района приняли участие в муниципальном этапе олимпиады по 19 предметам, 116  из них приняли участие в 2-х и более олимпиадах, обеспечив количество участий – 544. Победителями и призерами стали 136 обучающихся, лучшие результаты показали учащиеся городских школ. Но итоги муниципального этапа недостаточно убедительны, так как далеко не все победители подтверждают свои баллы, более того не мотивированы на участие в региональном этапе олимпиады. Например, в этом году, из 41 планового участника регионального этапа олимпиады фактически в нем приняли участие только 20 человек.  Уровень результативности участия в олимпиаде, а именно количество набранных баллов по итогам выполнения заданий, остается в большинстве случаев низким, в том числе и по профильным предметам.

В системе образования Аркадакского района работают 416 педагогических работников. Анализ возрастного состава педагогических работников выявил:

- доля педагогических работников пенсионного возраста осталась на уровне 2020 года и составляет 14%;

-доля педагогических работников в возрасте до 30 лет увеличилась с 7%  
до 8%;

- доля молодых педагогов, имеющих педагогический стаж до 3 лет, составляет всего 5%. В настоящий момент в школах района не хватает учителей иностранного языка, информатики, физики, биологии, русского языка. Педагоги малокомплектных сельских школ вынуждены вести несколько предметов.

Недостаточно активно в районе идет процесс аттестации педагогических кадров. Из общей численности педагогов только 47%  имеют высшую и первую квалификационные  категории.  В этом году аттестацию на установление квалификационной категории с учетом оценки качества работы прошли  58 педагогов, из них на высшую категорию аттестованы всего 4 педагога.  В  районе ведется работа по повышению уровня профессионализма педагогических работников. В 2020 учебном  году курсовую подготовку прошли 264 педагога.

За последние годы возросла творческая активность педагогов. Они являются участниками различных проектов,  конференций,  конкурсов профессионального мастерства.                        Победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2020»  Панова Елена Николаевна, учитель начальных классов школы  № 3 города Аркадака стала финалистом регионального этапа  конкурса «Учитель года - 2020».   Воспитатель  детского сада «Чайка» города Аркадака Петрова Людмила Александровна  заняла  3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации».

Наряду  с обеспечением качественного образования и воспитания главной задачей остаётся сохранение жизни и здоровья учащихся, развитие навыков здорового образа жизни. В этом году на базе Дворца спорта и Детской юношеской спортивной школы функционировали  33  секций  с охватом 754 человека.

В районе продолжается реализация комплекса ГТО. В этом году 148 учеников и 3 педагога приняли участие в сдаче нормативов - это на 65 человек больше,  чем в прошлом году, но все же недостаточно. Команда района заняла  3 место в Зональных соревнования «ГТО».

Таким образом, система дополнительного образования, является важнейшей составляющей образовательного пространства Аркадакского муниципального района,  которая сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию детей, формирует здоровый образ жизни и осуществляет профилактику асоциальных явлений в детско-юношеской среде.

С целью формирования эффективной системы межведомственного взаимодействия по реализации дополнительных общеобразовательных программ различной направленности в соответствии с Распоряжением Правительства Саратовской области от 29 октября 2018 года № 288 «О внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей»  в 2019 г. на базе Дома детского творчества создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования. Одной из первоочередных задач центра является организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, гарантирующее получение каждым ребенком бесплатных услуг дополнительного образования.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Аркадакском муниципальном районе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. Обеспечение использования именных сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с программой персонифицированного. Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Аркадакском муниципальном районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Приоритетными направлениями на 2021-2022 учебный год остаются:

работа по обеспечению мер,  направленных на безопасность участников образовательного процесса; объективность образовательных результатов в рамках проведения оценочных процедур;

внедрение новых форм ранней профессиональной ориентации обучающихся;

переход на персонифицированный учет  и персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей.

Цели и задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы.

Цель: Создание условий в общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

Задачи:

-Создание условий для развития системы общего и дополнительного образования района.

- Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.

Целевые  показатели муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты:

1.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 80%.

2.Число общеобразовательных организаций, обновивших   материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного гуманитарного профилей – 4.                                                                  3. Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей-  70%.                                                                                                                                    4. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации 10%.                                                                   5. Удельный вес детей-инвалидов, имеющий соответствующие показания с сохраненным интеллектом и не имеющих противопоказаний, обучающихся на дому с использованием дистанционных форм обучения от всех детей-инвалидов, которым показана дистанционная форма обучения – 95%.                                                                                          6. Доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория- 65%.                                                                                  7. Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория- 70%.                                                      8. Отношение среднего балла ЕГЭ ( в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ – 1,58.                                                                                    9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании от числа выпускников, участвовавших в ГИА - 0.

10. Доля муниципальных образовательных организаций требующих модернизации систем противопожарной и антитеррористической безопасности, приведению к соответствию санитарным нормам в общем количестве образовательных организаций – 10%.

11. Доля участников Всероссийской Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам от общего количества обучающихся – не  менее 50%.                                                                                 12. Доля обучающихся отдельных категорий в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных льготами на питание от общего количества обучающихся отдельных категорий – 100%.                                                                                                         13. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 22%.                                                                                  14. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста -100%.                                                         15. Доля детей инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста – 50%.                                                                               16. Количество зданий общеобразовательных организаций с износом 50% и выше - 0.

17.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного    образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 100%

18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования не менее 10%

Срок реализации программы: 2022-2024 годы.

1 этап- 2022 год;                                                                                                                                                         2 этап- 2023 год;                                                                                                                                      3 этап- 2024 год.

Сводные показатели прогнозного объема  выполнения муниципальными учреждениями  муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подпрограммой не предусмотрено.

Основные мероприятия подпрограммы.

1.1. Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся.

1.2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

1.3. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом                                                  2.1. Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях.

2.2.Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.3. Создание в общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

2.4. Создание в организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

2.5. Обеспечение соответствия муниципальных образовательных организаций требованиям федерального государственного стандарта, санитарным нормам и правилам, требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности.

2.6. Функционирование центра образования цифрового и

гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций.

3.1 Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей.

3.2.Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования.

3.3. Поощрение лучших учителей и лучших классных руководителей.

3.4. Поддержка муниципальных образовательных организаций.

4.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.

5.1. Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

# Информация об участии в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Обоснование объема  финансового обеспечения, необходимого для реализации  подпрограммы.

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет  828436,24  тыс. рублей.          Из них:

Федеральный бюджет: 92627,4 тыс. рублей.

Областной  бюджет: 642180,24 тыс. рублей.

Муниципальный бюджет: 93628,6 тыс. рублей.

Риски реализации подпрограммы.

К основным рискам реализации программы относятся:                                                                финансово-экономические риски -  недофинансирование мероприятий программы;

нормативно-правовые риски -  непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, отставания от сроков реализации мероприятий.

Верно:

Начальник отдела делопроизводства

администрации МО Аркадакского

муниципального района                                                        Л.В.Шестакова

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий и целевых показателях

подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования»

муниципальной программы

«Развитие образования в Аркадакском районе на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Объемы и источники финансирования (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации | Всего | Федеральный бюджет (прогнозно) |  | Областной бюджет (прогнозно) | Бюджет района | Внебюд- ные источни ки (прогнозно) |  | наименование целевого показателя | ед. измерен ия | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий в общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект региональный: «Успех каждого ребенка» (в целях выполнения задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие сети общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, соответствующих современным требованиям, развитие творческих способностей учащихся. | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района) | 2022 | 20,0 | 0 | 0 |  | 20,0 |  | 0 | п.1 | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 20,0 | 0 | 0 |  | 20,0 |  | 0 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 20,0 | 0 | 0 |  | 20,0 |  | 0 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района) | 2022 | 10,0 | 0 | 0 |  | 10,0 |  | 0 | п. 2/3. | Шт./% | 1/10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 10,0 | 0 | 0 |  | 10,0 |  | 0 |  |  | 2/30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 10,0 | 0 | 0 |  | 10,0 |  | 0 |  |  | 3/50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района) | 2022 | 0 | 0 | 0 |  | 0, |  | 0 | п.1 | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1680,6 | 1680,6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Субсидии общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района | 2022 | 207459,24 | 0 | 185824,94 |  | 21634,3 |  | 0 | Доля школ, обеспечивающих выполнение муниципального задания | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 196453,16 | 0 | 185677,6 |  | 10775,56 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 196518,65 | 0 | 185677,6 |  | 10841,05 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект региональный: «Современная школа» (в целях выполнения задач федерального проекта «Современная школа») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района) | 2022 | 3756,3 | 0 |  | 3756,3 | 0 | 0 |  | п.12 | % | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 3756,3 | 0 |  | 3756,3 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 3756,3 | 0 |  | 3756,3 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, качественного образования. | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района) | 2022 | 10,0 | 0 |  | 0 | 10,0 | 0 |  | п.13. 14.15 | % | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 10,0 | 0 |  | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 10,0 | 0 |  | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оснащение и укрепление материально-технической базы учреждений образования | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района) | 2022 | 689,6 | 0 |  | 589,6 | 100,0 | 0 |  | п.10. | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 100,0 | 0 |  | 0 | 100,0 | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 100,0 | 0 |  | 0 | 100,0 | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспечение условий для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района) | 2022 | 3662,9 | 0 |  | 3662,9 | 0 | 0 |  | п.4 | % | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 3662,9 | 0 |  | 3662,9 | 0 | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 3662,9 | 0 |  | 3662,9 | 0 | 0 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района | 2022 | 5876,29 | 0 |  | 5700,0 | 176,29 | 0 |  | п.16 | Шт. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района | 2022 | 3137,5 | 3137,5 |  | 0 | 0 | 0 |  | Количество учреждений, в которых внедрена модель | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 3137,0 | 3137,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района | 2022 | 5017,2 | 0 |  | 5017,2 | 0 |  |  | П.4 | % | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 8680,2 | 0 |  | 8680,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 10988,8 | 0 |  | 10988,8 | 0 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района | 2022 | 8659,2 | 8659,2 |  | 0 | 0 |  |  | П.25 | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 8288,3 | 8288,3 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 8538,9 | 8538,9 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект региональный: «Учитель будущего» (в целях выполнения задач федерального проекта «Учитель будущего») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие системы и дополнительного образования детей. | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района) | 2022 | 50,0 | 0 |  | 0 | 50,0 | 0 |  | п.6,7. | % | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 50,0 | 0 |  | 0 | 50,0 | 0 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 50,0 | 0 |  | 0 | 50,0 | 0 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Формирование и развитие муниципальной системы оценки качества образования. | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района | 2022 | 5,0 | 0 |  | 0 | 5,0 | 0 |  | п.8/9. | /% | 1,61/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 5,0 | 0 |  | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  | 1,6/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 5,0 | 0 |  | 0 | 5,0 | 0 |  |  |  | 1,59/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Поощрение лучших учителей и лучших классных руководителей. | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района | 2022 | 10,0 | 0 |  | 0 | 10,0 | 0 |  | п. 11. | % | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 10,0 | 0 |  | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 10,0 | 0 |  | 0 | 10,0 | 0 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальным общеобразовательным организациям | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района | 2022 | 14136,6 | 14136,6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 14136,6 | 14136,6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 13583,1 | 13583,1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: «Цифровая образовательная среда» (в целях выполнения задач федерального проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района | 2022 | 4754,7 | 4754,7 |  | 0 | 0 | 0 |  | Количество учреждений, в которых внедрена модель | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 9382,1 | 9382,1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 3192,8 | 3192,8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Обеспечение условий для функционирования центров цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района | 2022 | 291,0 | 0 |  | 291,0 | 0 | 0 |  | П.4 | % | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 629,4 | 0 |  | 629,4 | 0 | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 477,3 | 0 |  | 477,3 | 0 | 0 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 5.1 | Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района) | 2022 | 1603,7 | 0 |  | 0 | 1603,7 | 0 |  | Количество учреждений, в которых внедрена модель | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 1603,7 | 0 |  | 0 | 1603,7 | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1603,7 | 0 |  | 0 | 1603,7 | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района) | 2022 | 1056,0 | 0 |  | 1056,0 | 0 | 0 |  | Количество учреждений дополнительного образования, обеспечивающих выполнение муниципального задания | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района) | 2022 | 5350,0 | 0 |  | 5350,0 | 0 | 0 |  |  | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 5350,0 | 0 |  | 5350,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 5350,0 | 0 |  | 5350,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Субсидии общеобразовательным учреждениям на финансовое опеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление образования района) | 2022 | 14925,1 | 0 |  | 0 | 14925,1 | 0 |  |  | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 14925,1 | 0 |  | 0 | 14925,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 14925,1 | 0 |  | 0 | 14925,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно:

Начальник отдела делопроизводства

администрации МО Аркадакского  муниципального района                                                                                                         Л.В.Шестакова