Приложение № 3

к приказу управления образования

от   25.01.2021  № 9

«Дорожная карта» по реализации Программы поддержки общеобразовательных организаций Аркадакского муниципального района, имеющих низкие образовательные результаты на 2021 – 2023 годы

| № п/п | Мероприятия | Форма проведения | Ключевые мероприятия, сроки реализации |  |  |  | Ответственный |  | Документ, закрепляющий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  |
| - Создание организационных условий реализации Программы поддержки ШНОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначение ответственных за реализацию программы. Создание муниципальной рабочей группы по работе с общеобразовательными организациями с низкими результатами | Совещание при начальнике управления образования | Создана рабочая группа. Определен порядок работы рабочей группы | Проведены заседания рабочей группы не реже одного раза в полугодие | Проведены заседания рабочей группы не реже одного раза в полугодие |  | управление образования, руководители ОО |  | Приказ управления образования, положение о рабочей группе, протоколы заседаний |
| 2. | Разработка, реализация и корректировка муниципальной Программы поддержки ШНОР | Заседание муниципальной рабочей группы | Разработка, реализация муниципальной Программы поддержки ШНОР | Реализация и корректировка муниципальной Программы поддержки ШНОР | Реализация и корректировка муниципальной Программы поддержки ШНОР |  | управление образования |  | Программа поддержки ОО, имеющих низкие образовательные результаты на территории Аркадакского района на 2021 – 2023 годы |
| 3. | Разработка «дорожной карты» реализации программы поддержки школ района, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся и их перевода в эффективный режим работы на 2021 – 2023 годы | Совещание при начальнике управления образования | Разработка «дорожной карты» реализации программы поддержки школ района, имеющих НОР | Корректировка и реализация «Дорожной карты» программы поддержки ШНОР | Корректировка и реализация «Дорожной карты» программы поддержки ШНОР |  | управление образования |  | «Дорожная карта» |
| - Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, ВПР, промежуточной аттестации, всероссийской олимпиады школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021-2023 годы | заседание районных методических объединений учителей Проведение совещаний с руководителями школ | Проведение анализа результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Проведение анализа результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Проведение анализа результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | управление образования |  | справки, рекомендации |
| 2. | Анализ результатов административных контрольных работ 2-11 классов | Совещание с заместителями директоров по учебной работе | Проведение анализа результатов административных контрольных работ 2-11 классов | Проведение анализа результатов административных контрольных работ 2-11 классов | Проведение анализа результатов административных контрольных работ 2-11 классов |  | управление образования |  | справки, рекомендации |
| 3. | Анализ результатов участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Аркадакского района | заседание районных методических объединений учителей | Проведение анализа результатов участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Аркадакского района | Проведение анализа результатов участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Аркадакского района | Проведение анализа результатов участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников Аркадакского района |  | управление образования, руководители РМО |  | справка |
| 4. | Анализ результатов участия во всероссийских проверочных работах 4, 5-8, 11 классов | заседание районных методических объединений учителей | Проведение анализа результатов участия во всероссийских проверочных работах 4, 5-8, 11 классов | Проведение анализа результатов участия во всероссийских проверочных работах 4, 5-8, 11 классов | Проведение анализа результатов участия во всероссийских проверочных работах 4, 5-8, 11 классов |  | управление образования, руководители РМО |  | справки |
| 5. | Размещение информации о работе образовательных организаций по вопросу повышения качества образования | школьные сайты | Размещение информации по вопросу повышения качества образования | Размещение информации по вопросу повышения качества образования | Размещение информации по вопросу повышения качества образования |  | ответственный за ведение школьного сайта |  | ссылки на подтверждающие документы |
| - Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Методический семинар «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации» | заседание районных методических объединений учителей | проведение семинара в апреле 2021 года | проведение семинара в феврале 2022 года |  | проведение семинара в феврале 2023 года |  | управление образования, руководители РМО | материалы семинара |
| 2. | Участие педагогов на различных уровнях в конференциях, семинарах, «круглых столах», вебинарах по повышению качества образования | очные, заочные, дистанционные | участие в мероприятиях в течение года | участие в мероприятиях в течение года |  | участие в мероприятиях в течение года |  | управление образования, руководители ОО | материалы семинаров, конференций, вебинаров |
| 3. | Составление графика переподготовки/повышения квалификации, аттестации педагогических работников | График | график переподготовки/повышения квалификации, аттестации педагогических работников, сентябрь – октябрь 2021 года | график переподготовки/повышения квалификации, аттестации педагогических работников, сентябрь-октябрь 2022 года |  | график переподготовки/повышения квалификации, аттестации педагогических работников, сентябрь – октябрь 2023 года |  | управление образования | графики |
| 1 | Развитие системы наставничества на школьном уровне с использованием различных форм методической поддержки учителей, для которых такая поддержка необходима. Изучение методических подходов к оценке результатов учебной деятельности обучающихся. | заседание районных методических объединений учителей | Развитие системы наставничества на школьном уровне | Развитие системы наставничества на школьном уровне |  | Развитие системы наставничества на школьном уровне |  | Руководители ОО |  |
| 2 | Анализ и самоанализ профессиональных дефицитов педагогических работников | заседание районных методических объединений учителей | Анализ и самоанализ профессиональных дефицитов педагогических работников | Анализ и самоанализ профессиональных дефицитов педагогических работников |  | Анализ и самоанализ профессиональных дефицитов педагогических работников |  | руководители РМО | справки |
| 3 | Изучение критериев и показателей оценки результативности профессиональной деятельности (достижений) педагогических работников | заседание районных методических объединений учителей | Применение единых федеральных оценочных материалов при планировании заседаний | Изучение критериев и показателей оценки результативности профессиональной деятельности (достижений) педагогических работников |  | Изучение критериев и показателей оценки результативности профессиональной деятельности (достижений) педагогических работников |  | руководители РМО | протоколы заседаний РМО |
| 4 | Внедрение практик сетевого взаимодействия с использованием элементов цифровой образовательной среды (при возможности), в том числе с привлечением педагогов из сильных школ к проведению уроков в школах с дефицитом педагогических кадров. | практики сетевого взаимодействия, использование возможностей «Точек Роста» | практики сетевого взаимодействия, использование возможностей «Точек Роста» | практики сетевого взаимодействия, использование возможностей «Точек Роста» |  | практики сетевого взаимодействия, использование возможностей «Точек Роста» |  | руководители ОО | Соглашения (договора о сотрудничестве) |
| 5 | Участие в проблемных курсах, учебных и методических семинарах «Подготовка государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей-предметников | семинары на базе СОИРО | Участие в проблемных курсах, учебных и методических семинарах | Участие в проблемных курсах, учебных и методических семинарах |  | Участие в проблемных курсах, учебных и методических семинарах |  | учителя - предметники |  |
| - Повышения качества реализации основных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА («группа риска») Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска». | заседание школьных методических объединений учителей | Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска». | Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска». |  | Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска». |  | руководители ОО, руководители ШМО, учителя - предметники | индивидуальные образовательные траектории обучающихся |
| 2 | Работа психолога и социального педагога с обучающимися в рамках подготовки к ГИА | индивидуальные, групповые консультации, тренинги, классные часы | Работа психолога и социального педагога с обучающимися в рамках подготовки к ГИА | Работа психолога и социального педагога с обучающимися в рамках подготовки к ГИА |  | Работа психолога и социального педагога с обучающимися в рамках подготовки к ГИА |  | школьные психологи, педагоги, классные руководители |  |
| 3 | Информирование участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации. | Родительские собрания | Информационная работа с обучающимися, родителями по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации | Информационная работа с обучающимися, родителями по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации |  | Информационная работа с обучающимися, родителями по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации |  | руководители ОО, классные руководители | протоколы родительских собраний |
| 4 | Организация участия обучающихся IX, XI классов в тренировочных и диагностических предметных работах (пробные репетиционные экзамены) | Заседание районных методических объединений | Организация участия обучающихся IX, XI классов в тренировочных и диагностических предметных работах | Организация участия обучающихся IX, XI классов в тренировочных и диагностических предметных работах |  | Организация участия обучающихся IX, XI классов в тренировочных и диагностических предметных работах |  | управление образования, руководители ОО |  |
| 5 | Организация и участие в РПР по математике для 9 классов, ИС по русскому языку для 11 классов. Анализ результатов | Заседание районных методических объединений | Организация и участие в РПР по математике для 9 классов, ИС по русскому языку для 11 классов. Анализ результатов | Организация и участие в РПР по математике для 9 классов, ИС по русскому языку для 11 классов. Анализ результатов |  | Организация и участие в РПР по математике для 9 классов, ИС по русскому языку для 11 классов. Анализ результатов |  | управление образования, руководители ОО |  |